昌都市卡若区教育经费项目

绩效评价报告

委托单位：昌都市卡若区财政局

项目主管部门： 昌都市卡若区教育局（体育局）

评价机构：山东鲁瑞会计师事务所（普通合伙）

2023年2月28日

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景	1

（二）项目预算	1

（三）项目计划实施内容	1

（四）项目组织管理	2

二、项目绩效目标	2

三、评价基本情况	3

（一）评价目的	3

（二）评价对象与范围	3

（三）评价依据	3

（四）评价原则、评价方法	4

（五）绩效评价指标体系	6

（六）评价人员组成	8

（七）绩效评价工作过程	9

四、评价结论及分析	11

（一）评价结论	11

（二）评价结论分析	12

五、项目主要绩效	16

六、项目存在的主要问题	16

七、意见建议	17

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2005]43号)、《西藏自治区财政厅 教育厅关于印发<西藏自治区地（市）县投入教育经费管理暂行办法>的通知》（藏财行字[2006]18号）、《西藏自治区人民政府关于加快农村教育改革发展的意见》(藏政发[2004]67号)和《西藏自治区人民政府关于印发深化农村义务教育经费保障机制改革实施意见的通知》(藏政发[2006]11号)精神，为进一步规范地(市)、县投入教育经费的管理，制定了《西藏自治区地(市)、县投入教育经费管理暂行办法》促进我区教育事业发展，该办法第二条 本办法所称地（市）、县投入教育经费是指地（市）、县按上年本级地方财政收入的20%用于教育方面的资金。

## （二）项目预算

## 昌都市卡若区教育经费项目预算金额为2,533.86万元。资金来源于昌都市卡若区财政预算资金。

## （三）项目计划实施内容

根据《西藏自治区地（市）县投入教育经费管理暂行办法》第四条 各地（市）、县投入教育经费开支范围：30%用于缴存教育系统职工住房公积金单位承担部分；按照“省级统筹，分级管理”的原则从2007年开始，各地（市）、县新聘用的代课教师及临时工工资，由各地（市）、县从本级安排的教育经费中解决；改善教师办公、教学条件，及购置必要的办公设备及教学仪器设备；学校的房屋、仪器设备的日常维护，校园绿化、围墙大门、操场、道路、给排水等配套设施建设。

## 项目组织与管理

根据《西藏自治区财政厅 教育厅关于印发<西藏自治区地（市）县投入教育经费管理暂行办法>的通知》（藏财行字[2006]18号），结合自治区实际情况，由各级财政、区教育局（体育局）等有关单位积级协同配合，共同做好相关工作。

（1）资金主管部门：昌都市卡若区教育经费项目资金由昌都市卡若区财政局向昌都市卡若区教育局（体育局）下达资金预算。昌都市卡若区财政局负责制定专项资金使用管理办法、负责专项资金的拨付、清算及监督。

（2）主管部门：昌都市卡若区教育局（体育局）按照职责负责组织工作，会同财政部门开展专项资金项目管理工作，对项目实施情况进行跟踪服务和监督检查。

（3）项目实施单位：昌都市卡若区教育局（体育局）。

# 二、项目绩效目标

通过“教育经费”配套资金使用，30%用于缴存教育系统职工住房公积金单位承担部分；按照“省级统筹，分级管理”的原则从2007年开始，各地（市）、县新聘用的代课教师及临时工工资，由各地（市）、县从本级安排的教育经费中解决；改善教师办公、教学条件，及购置必要的办公设备及教学仪器设备；学校的房屋、仪器设备的日常维护，校园绿化、围墙大门、操场、道路、给排水等配套设施建设。

# 三、评价基本情况

## （一）评价目的

通过绩效评价，掌握昌都市卡若区教育经费项目组织及实施情况，考核项目投入、产出是否达到预期目标，分析问题，总结经验，以进一步提升资金使用绩效。

## （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为昌都市卡若区教育经费项目2,533.86万元的使用绩效。

评价范围为昌都市卡若区教育经费项目资金的使用和项目执行情况。

时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

## （三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）；

5.西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法（藏财预字〔2017〕89号）；

6.中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见；

7.西藏自治区人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(藏政发〔2015〕56号)；

8.《西藏自治区财政厅 教育厅关于印发<西藏自治区地（市）县投入教育经费管理暂行办法>的通知》（藏财行字[2006]18号）；

9.其他与本项目绩效评价相关资料。

## （四）评价原则、评价方法

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，釆用定量与定性分析相结合的方法幵展绩效评价工作。

（2）相关性原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（6）回避原则。评价工作人员和评价专家与项目承担单位无任 何利害关系，以确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。评价工作人员不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务。

2、评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)的绩效评价方法，结合本项目实际情况，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法及其他评价方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

本次绩效评价采用问卷调查的方式，在进行定性和定量分析中，预计综合运用下列二种评价方法。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益和付出的成本。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

3、问卷调查。

调查对象范围包括昌都市卡若区中小学校教职工等利益相关者，主要通过线上进行。

## （五）绩效评价指标体系

制定绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，直接影响评价人员所需获取的相关资料和进行数据分析的重点，以及最终绩效评价结论的科学性。《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标，对不同投向或不同类型的项目要分别设置个性指标。第三方机构应以《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）为参考，从中选取能体现绩效评价对象特征的共性指标，同时根据实际情况，设计具有项目特色的个性指标，以准确、客观、完整反映评价项目的绩效。根据上述规定，事务所在深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案、资金计划及预算下达、项目管理及资金管理办法等基本资料，实地调研部分项目实施情况的基础上，并充分考虑实用性、可操作性和可实现性等因素，对相关指标进行了调整完善；并参照财政部预算绩效评价共性指标体系框架中各类别指标权重，及本项目各指标的重要程度设置了各指标的权重。共性指标绩效评价标准参照了财政部财政预算支出绩效评价体系的共性指标评价标准，个性指标评价标准根据本项目相关政策、办法规定，在征求委托方及项目相关单位意见的基础上，确定绩效评价标准。最终形成昌都市卡若区教育经费项目绩效评价指标体系。

昌都市卡若区教育经费项目绩效评价指标体系，共设置一级指标4个、二级指标6个、三级指标19个。各级指标名称及权重如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 投入 （20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） |
|  |  | 绩效目标合理性（4分） |
|  |  | 绩效指标明确性（4分） |
|  | 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） |
|  |  | 到位及时率（4分） |
| 过程 （20分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 制度执行有效性（3分） |
|  |  | 项目质量可控性（4分） |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性（3分） |
|  |  | 资金使用合规性（4分） |
|  |  | 财务监控有效性（3分） |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率（5分） |
|  |  | 完成及时率（5分） |
|  |  | 质量达标率（5分） |
|  |  | 成本节约率（5分） |
| 效果 （40分） | 项目效益（40分） | 社会效益（10分） |
|  |  | 经济效益（10分） |
|  |  | 社可持续影响（10分） |
|  |  | 受益群众满意度（10分） |

评价指标满分为100分，其中项目投入指标满分20分，项目过程指标满分20分，项目产出指标满分20分，项目效果指标满分40分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）规定，总分值为100分，绩效评级分优、良、中、差。评价计分90分（含）～100分对应的评价结果等级为“优”；80分（含）～90分对应的评价结果等级为“良”；60分（含）～80分对应的评价结果等级为“中”；60分以下对应的评价结果等级为“差”。

各项指标定义、评分标准和评分细则等，详见附件1“昌都市卡若区教育经费项目绩效评价计分表”。

## （六）评价人员组成

本项目第三方绩效评价小组是根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求组建，充分考虑了项目特点及所需人员数量、专业结构、业务能力等因素。评价工作小组由10人组成，项目组人员均具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组人员及分工见下表：

| 序号 | 姓名 | 专业资格或技术职称 | 项目组分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 司建强 | 注册会计师、税务师 | 项目总负责人，三级复核，负责绩效评价业务的总体质量。 |
| 2 | 商丽梅 | 注册会计师 | 项目具体负责人，二级复核，负责制定绩效评价实施方案、组织实施绩效评价工作、撰写绩效评价报告等。 |
| 3 | 魏云霞 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 4 | 郭廓 | 资产评估师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 5 | 高淑敏 | 绩效评价师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 6 | 赵子建 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 7 | 胡玉胜 | 注册会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 8 | 韩群群 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 9 | 伊芳青 | 中级会计师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |
| 10 | 王世超 | 造价工程师 | 资料收集核查、分析评价，问卷调查等。 |

## （七）绩效评价工作过程

按照昌都市卡若区财政局的安排，本项目绩效评价工作包括制定实施方案，资料收集、审核与现场勘查，综合分析评价，审核评价质量，撰写并提交报告等5个阶段。

主要工作进程安排如下：

第一阶段：制定实施方案。

（1）成立评价工作组。根据昌都市卡若区财政局的要求以及项目实际需求，成立了10人评价工作小组，包括4名注册会计师、2名高级审计人员、4名助理审计人员，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）详细了解评价对象有关情况，做好评价工作方案制定准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

（3）根据评价对象的特点，制定绩效评价工作方案。评价方案一般应包括：资金（项目）概况、评价依据、评价指标体系、评价标准、评价方法、社会调查、组织实施、人员分工、时间安排等。其中，评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架及财政部、省财政厅发布的有关专项资金、部门项目支出绩效评价体系框架为基础，根据评价对象特点和评价工作需要，进一步细化内容后设定。

（4）对参加绩效评价人员进行培训

通过培训使项目组成员全面掌握项目相关政策，深刻了解项目的组织管理、绩效目标、评价对象、方法，熟悉评价指标和标准，明确评价工作方法和步骤等。

第二阶段：资料收集、审核与现场勘查。

（1）资料收集

根据评价工作的需要和要求，通过多种渠道全面收集基础信息资料，主要包括：被评价部门、单位基本情况；绩效目标及其设立依据和调整情况；管理措施及组织实施情况；项目单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；与绩效评价相关的计划标准、历史标准等；其他必要的相关资料。

（2）资料审核与现场勘查

对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过基础资料的审核，进一步了解评价对象的基本情况，分析评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定现场勘查的内容。深入被评价项目主管部门、项目单位及项目现场，进行实地考察验证。通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、补充基础资料、对照查证复核等方式，对项目有关情况进行核实，掌握第一手评价资料。

第三阶段：综合分析评价。

根据所收集和审核的基础资料，结合现场勘查的有关情况，整理出进行评价所需的基本资料和数据；按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步评价结论，揭示和反映影响财政资金使用效益的制约因素和存在问题，以及进一步改进和加强项目管理和资金管理的建议；将评价初步结论和有关说明提交区财政局审核。

- 第四阶段：审核评价质量。

全面复核工作过程，结合现场查验情况，对绩效评价质量审核，履行三级质量控制程序，确保评价工作质量得到保障。

第五阶段：撰写并提交报告。

绩效评价报告形成后，完善相关手续后，按要求装订成册并提交昌都市卡若区财政局。

# 四、评价结论及分析

## （一）评价结论

评价工作组按照根据《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号），通过执行现场评价、问卷调查等工作，对项目资金进行了客观、公正地评价。最终评分结果为：昌都市卡若区教育经费项目绩效评价综合得分86.5分，评价等级为“良”。得分情况详见下表：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 | 绩效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20 | 17 | 85% | - |
| 过程 | 20 | 14 | 70% | - |
| 产出 | 20 | 17.5 | 87.5% | - |
| 效果 | 40 | 38 | 95% | - |
| 合计(项目综合绩效) | 100 | 86.5 | 86.5% | 良 |

## （二）评价结论分析

1、投入方面

投入部分包括项目立项和资金落实两部分，主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率等五个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为17分。

1）项目立项

（1）项目立项规范性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区教育经费项目的立项为落实《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发[2005]43号),根据《西藏自治区人民政府关于加快农村教育改革发展的意见》(藏政发[2004]67号)和《西藏自治区人民政府关于印发深化农村义务教育经费保障机制改革实施意见的通知》,为加快发展地方教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

（2）绩效目标合理性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区教育经费项目内容符合相关法律法规、规划、决策要求，保证教师薪金及时足额发放，又改善中小学教学设施和办学条件。

（3）绩效指标明确性，指标满分4分，评价得分4分。

根据昌都市卡若区教育经费项目提供的绩效目标申报表，评价绩效指标较明确。

2）资金落实

（1）资金到位率，指标满分4分，评价得分1分。

截止至2022年12月31日，昌都市卡若区教育经费项目概算总数为2,533.86万元，已到位601.02万元。资金到位率23.72%。

（2）到位及时率，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区教育经费项目实际支出资金601.02万元，实际到位资金601.02万元，到位及时率为100%。

2、过程方面

过程部分包括项目业务管理和财务管理两部分，主要从业务管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性六个方面进行评价，本部分指标满分20分，得分为14分。

1）业务管理

（1）业务管理制度健全性，指标满分3分，评价得分0分。

昌都市卡若区教育经费项目未设置相关管理制度。

（2）制度执行有效性，指标满分3分，评价得分0分。

昌都市卡若区教育经费项目未设置相关管理制度。

（3）项目质量可控性，指标满分4分，评价得分4分。

昌都市卡若区教育经费项目严格按照相关要求执行。

2）财务管理

（1）财务管理制度健全性，指标满分3分，评价得分3分。

昌都市卡若区教育经费项目制定了较为完善的财务管理制度。

（2）资金使用合规性，指标满分4分，评价得分4分。

项目资金审批、拨付手续规范、程序严谨。符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的拨付符合项目预算批复或合同规定的用途。

（3）财务监控有效性，指标满分3分，评分得分3分。

财务监控机制健全，各级支出审批手续规范，程序严谨完整；财务监控措施与制度执行有效；财务监控能够按照相关制度执行。

3、产出部分

产出部分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率四部分指标，满分20分，评价得分为17.5分。

（1）实际完成率，指标满分5分，评分得分5分。

昌都市卡若区教育经费项目基本按计划完成。

（2）完成及时率，指标满分5分，评分得分5分。

昌都市卡若区教育经费项目资金管理规范，能够按时安排预算，整体情况较为规范。

（3）质量达标率，指标满分5分，评分得分5分。

通过我所工作人员检查相关资料以及线上问卷调查，本项目质量基本符合要求。

（4）成本节约率，指标满分5分，评分得分2.5分。

昌都市卡若区教育经费项目未提供教职工工资、电话费发放标准等相关资料，无法核算本项目成本节约率，综合考虑，得2.5分。

### 4.效果部分

效果部分包括社会效益、经济效益、可持续影响、受益群众满意度四部分指标，满分40分，评价得分为38分。

（1）社会效益，指标满分10分，评价得分10分。

昌都市卡若区教育经费项目保证了教师薪金及时足额发放、保障了教学设施的正常运行、改善了办学条件，受到了广大师生的一致好评。

（2）经济效益，指标满分10分，评价得分10分。

“百年大计，教育为本”。教育作为人类社会生产经验得以继承发扬的关键环节，在为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长的同时也为社会的稳定与团结提供坚实的基础；昌都市卡若区教育经费项目确保了教育教学工作正常进行。

（3）可持续影响，指标满分10分，评价得分10分。

教育乃国之根本，育国之栋梁，兴邦之安定。中国正在崛起，但需要更多各行业各领域的优秀人才，教育也需要改革和发展，为中华民族的振兴培养更多的人才。

（4）受益群众满意度，指标满分10分，评价得分8分。

本次进行网上问卷调查，收回的调查问卷有63份，对项目整体满意的有56份，项目整体满意度88.89%。

# 五、项目主要绩效

保障及时足额发放教师的工资薪金、缴纳教育系统职工住房公积金单位承担部分；改善教师办公、教学条件；对学校的房屋、仪器设备的日常维护，校园绿化、围墙大门、操场、道路、给排水等配套设施建设；保证学校的正常运转，确保学生接受教育。

六、项目存在的主要问题

项目管理制度不健全。缺乏业务管理制度，项目管理机构应充分认识到管理制度在项目管理过程中的重要作用，根据项目特点及早制定项目的各类管理制度，推进项目管理规范化。

# 七、意见建议

1.加强预算绩效目标工作管理。一是昌都市卡若区财政局要加强预算部门绩效管理工作业务培训，增强各部门绩效管理意识，提高业务管理水平的同时，将资金支出绩效目标的编制纳入今后资金项目申报审批的必备内容；二是昌都市卡若区教育局（体育局）相关管理人员要增强绩效管理意识，精确编制与资金支出相匹配的绩效目标与具体指标，准确反映项目资金支出的产出与效果。

2.提高项目预算编制的精确性。一是部门预算编制管理人员要加强学习，提高业务水平，在编制项目资金预算时要考虑各项因素和项目实际情况，科学合理编制预算；二是财政相关部门管理人员对部门的申报要多调查、多了解、多沟通，把好审核关。及时编制项目绩效目标，以确保项目能保质保量完成。

3.加强项目资金管理及监督检查。设置项目资金的组织管理办法， 建立健全指标考核体系，定期要求资金使用部门申报项目资金使用的结果和效益，完善考核体制。实行事前、事中、事后监督，把重心转到日常监督上来，实现全方位、多层次、多环节的监督。加大绩效评价工作力度，健全绩效评价结果反馈和应用机制。

（本页无正文）

附件

1:昌都市卡若区教育经费项目绩效评价计分表

2:昌都市卡若区教育经费项目满意度调查问卷报告