## 资金来源表
附件1：
昌都市洛隆县2023年第一批财政涉农统筹整合资金情况表
序号 | 项目名称 |  |  | 中央下达文号 | 金额 | 自治区下达文号 | 实际下达金额 | 其中 | 指标文号
实际统筹整合规模
资金合计
纳入统筹整合总规模 | [6 empty] | 23485.26 | 23485.26
实际统筹整合规模 | [6 empty] | 23485.26 | 23485.26
一、中央资金小计 | [6 empty] | 18262.33 | 18262.33
其中：实际统筹整合总规模 | [6 empty] | 18262.33 | 18262.33
1 | 衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  | 藏财农指〔2022〕55号 | 18262.33 | 18262.33
| A、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 |  |  |  |  | 藏财农指〔2022〕55号 | 16827.17 | 16827.17
| B、少数民族发展资金 |  |  |  |  | 藏财农指〔2022〕55号 | 825.16 | 825.16
| C、以工代赈资金 |  |  |  |  | 藏财农指〔2022〕55号 | 610 | 610
D、欠发达国有农场巩固提升
D、欠发达国有农场巩固提升
E、欠发达国有林场巩固提升
E、欠发达国有林场巩固提升
2 | 水利发展资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
| 农业生产发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向)
|  | 其中（B）: | ★耕地地力保护补贴(B1)
★农机购置补贴(B2)
★支持适度规模经营(B3)
★有机肥替代(B4)
★农机深耕深松(B5)
★产业兴村强县示范行动(B6)
★畜禽粪污综合利用(B7)
★现代农业产业园(B8)
★耕地休耕(B9)
|  | 扣除B后的资金规模（C=A-B） |  |  |  |  | 0 | 0
其中：实际纳入统筹整合部分
4 | 林业改革发展资金 | 总规模(A,包含该项资金的全部支出方向)
其中（B）：★天然林保护管理（天保工程区管护、天然林停伐管护）
扣除B后的资金规模（C=A-B）
其中：实际纳入统筹整合部分
5 | 农田建设补助资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
6 | 农村综合改革转移支付总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
7 | 林业生态保护恢复资金总规模（草原生态修复治理补助资金部分）
其中：实际纳入统筹整合部分
8 | 农村环境整治资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金总规模（支持农村公路部分）
其中：实际纳入统筹整合部分
10 | 农村危房改造补助资金总规模（农村危房改造部分）
其中：实际纳入统筹整合部分
11 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12 | 产粮大县奖励资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
13 | 生猪（牛羊）调出大县奖励资金
其中：实际纳入统筹整合部分
14 | 农业资源及生态保护补助资金总规模（对农民的直接补贴除外）
其中：实际纳入统筹整合部分
15 | 服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16 | 旅游发展基金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
二、自治区资金小计
其中：纳入统筹整合总规模 | [6 empty] | 4046.02 | 4046.02
实际统筹整合总规模 | [6 empty] | 4046.02 | 4046.02
1 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | [5 empty] | 4046.02 | 4046.02
| A、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | [5 empty] | 3661 | 3661
| B、少数民族发展资金 | [5 empty] | 385.02 | 385.02
C、以工代赈资金
2 | 水利发展资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
3 | 农业生产发展金总规模（含农牧民技能培训）
其中：实际纳入统筹整合部分
4 | 林业改革发展资金总规模（含防沙治沙、重点区域造林）
其中：实际纳入统筹整合部分
5 | 农田建设补助资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
6 | 自治区彩票公益金支持扶贫开发（纳入统筹整合部分）
7 | 农业资源及生态环境保护补助资金总规模
其中：实际纳入统筹整合部分
8 | 旅游发展资金（纳入统筹整合部分）
其中：实际纳入统筹整合部分
9 | 自治区强基惠民经费（纳入统筹整合部分）
其中：实际纳入统筹整合部分
10 | 应用技术研究与开发专项资金（原农科三费）（纳入统筹整合部分）
其中：实际纳入统筹整合部分
三、市级资金小计 | [6 empty] | 795.6 | 795.6
其中：纳入统筹整合总规模 | [6 empty] | 795.6 | 795.6
实际统筹整合总规模 | [6 empty] | 795.6 | 795.6
1 | 专项资金名称及总规模 | [5 empty] | 795.6 | 795.6
| 其中：实际纳入统筹整合部分 | [5 empty] | 795.6 | 795.6
四、县（区）资金小计 | [6 empty] | 800 | 800
其中：纳入统筹整合总规模 | [6 empty] | 800 | 800
实际统筹整合总规模 | [6 empty] | 800 | 800
1 | 专项资金名称及总规模 | [5 empty] | 800 | 800
| 其中：实际纳入统筹整合部分 | [5 empty] | 800 | 800

## 项目表
昌都市洛隆县2023年第一批脱贫县涉农统筹整合资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） | 计划开竣工日期 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  | 项目实施进展情况（完成用地手续；完成环评；完成项目概批；完成招投标；完成实施方案或初步设计报告；项目已开工，完成几项就填几项） | 备注 | BJ搬迁/易地搬迁后扶/以工代赈
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 银行贷款 | 项目单位自筹（含贷款） |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫人口数
一、洛隆县 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 23903.95 | 23903.95 | 18262.33 | 4046.02 | 795.6 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 3188 | 12970 | 1084 | 3481
(一)生产发展（含产业项目）类 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 12474.89 | 12474.89 | 9447.31 | 2183.02 | 432.6 | 411.96 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1178 | 2657 | 753 | 1855
1 | 洛隆县 | 洛隆县青稞精酿啤酒建设项目 | 洛隆县工业园区 | 生产车间 2055.42m2，硬化地面 2883.3 ㎡、路缘石 602.68m、铁艺大门 1 座、电动伸缩门 1座、土石方工程 5032.29m³、围墙 295.19m、电杆迁移 1 项、给排水工程 1 项、电气工程 1 项、10KVA 接入 1 套、一体化污水处理设备 1 套、冷藏运输车 1 辆、叉车 1 辆、托盘 20 个、手动液压搬运车 2 个、实验室检测设备 1 项、酿酒设备采购 1 套及其他附属。 | 洛宗特色产品开发公司 | 蔡阳 | 10 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1923.5万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金458万元、市级配套资金89万、县级配套资金79.5万元 | 2550 | 2550 | 1923.5 | 458 | 89 | 79.5 |  |  |  | 200 | 268 | 561 | 120 | 482 | 完成用地手续；完成项目概批；完成实施方案或初步设计报告；
2 | 洛隆县 | 昌都市洛隆县农畜产品（卡若香猪）深加工项目 | 洛隆县工业园区 | 新建加工车间2614㎡，地下设备用房373㎡，综合楼549㎡，室外附属工程及采购箱变1台、行车道闸系统1套、发电机1台、监控主机1台、火灾自动报警及消防联动控制系统1套、监控台1套、图形显示装置1套、电气火灾监控主机1台、消防设备电源状态、控器1台、应急照明控制器1台、防火门监控器1台、电视墙机柜1台、消防泵2台、香肠/腊肠设备1套、火腿肠设备1套、腊肉设备1套、红烧肉罐头设备1套、辅助设备1套、冷链库5套，完善相关附属设施等。 | 洛隆县农业农村局、洛隆县民宗局 | 扎西、黄小光 | 10 | 2023年3月-2023年12月 | 中央少数民族发展资金825.16万元、中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金931.24万元、自治区少数民族发展资金385.02万元、市级配套资金80万、县级配套资金70.47万元 | 2291.89 | 2291.89 | 1756.4 | 385.02 | 80 | 70.47 |  |  |  | 100 | 247 | 592 | 173 | 346 | 目前，已完成办理前置手续（包括节能、风评、用地、环评、可研、概算），近期准备挂网工作。 | 少数民族资金项目
3 | 洛隆县 | 洛隆县种子加工厂改扩建项目（改造提升） | 孜托镇古曲村 | 建设农产品试验培育繁育生产基地约2000平方米，建设种子加工厂约1800平方米，农产品实验站约300平方米，良种等物资存储库约1300平方米，采购生产加工设备1套、青稞良种采购等物资，完善相关配套附属工程。 | 洛隆县农业农村局 | 扎西 | 10 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1640.91万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金398万元、市级配套资金76万、县级配套资金68.09万元 | 2183 | 2183 | 1640.91 | 398 | 76 | 68.09 |  |  |  | 300 | 600 | 1200 | 420 | 840 | 目前，已完成办理前置手续（包括节能、风评、用地、环评、可研、概算），近期准备挂网工作。
4 | 洛隆县 | 洛隆县马利镇多加通村乡村旅游项目 | 马利镇多加通村 | 本次建设内容主要为硬化面积约7370平方米；新修道路1219米；新建藏家乐及配套，建设面积约为4679.29平方米；新建马场体验区，建设面积为约4636平方米；新建高山茶原试点，建设面积为约1432平方米；村容村貌整治，建设面积为约8599平方米，其中步道长度410米；新建经济林，建设面积为2856平方米；新建茶马栈道，建设面积为4661平方米，其中栈道长度390米，其余为配套；新建室外水电3200平方米；桥梁改造85米；其他附属工程等 | 洛隆县文旅局 | 旺拉 | 9 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金2626.5万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金582万元、市级配套资金117.6万、县级配套资金123.9万元 | 3450 | 3450 | 2626.5 | 582 | 117.6 | 123.9 |  |  |  | 200 | 45 | 180 | 30 | 122 | 已完成概批
5 | 洛隆县 | 洛隆县红色旅游基础建设项目 | 康沙镇康沙村 | 新建旅游栈道2500m；硬化场地7000㎡；拱桥1座，其他附属工程等 | 洛隆县文旅局 | 旺拉 | 9 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1500万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金360万元、市级配套资金70万、县级配套资金70万元 | 2000 | 2000 | 1500 | 360 | 70 | 70 |  |  |  |  | 18 | 124 | 10 | 65 | 已完成概批
(二)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 912.06 | 912.06 | 799.39 | 64 | 0 | 48.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 4373 | 165 | 821
1 | 洛隆县 | 洛隆县马利镇瓦河村防洪堤维修加固工程 | 马利镇瓦河村 | 在瓦河以及瓦河村支沟新建6段堤防长度共721m，其中瓦河上新建4段堤防长度共113m，瓦河村支沟新建2段堤防长度共608m | 洛隆县水利局 | 旦增群培 | 1 | 2023年4月-2023年5月 | 中央以工代赈任务资金210万元 | 210 | 210 | 210 | [7 empty] | 38 | 343 | 21 | 135 | 已完成概批，正在办理其它前置手续 |  | 以工代赈
2 | 洛隆县 | 洛隆县斯姆龙通往县城桥梁建设项目 | 洛隆县斯姆龙 | 新建桥梁2座，总长30米及附属设施等。 | 洛隆县交通局 | 扎西旺堆 | 3 | 2023年3月-2023年6月 | 中央以工代赈任务资金400万元 | 400 | 400 | 400 | [7 empty] | 392 | 2015 | 72 | 343 | 已完成概批，正在办理其它前置手续 |  | 以工代赈
3 | 洛隆县 | 洛隆县孜托镇古荣沟桥梁项目 | 孜托镇加日扎村 | 新建1-13米钢筋混凝土空心板小桥一座 | 洛隆县交通局 | 扎西旺堆 | 3 | 2023年3月-2023年6月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金170万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金64万元、县级配套资金48.67万元 | 302.06 | 302.06 | 189.39 | 64 |  | 48.67 |  |  |  |  | 392 | 2015 | 72 | 343 | 已完成概批，正在办理其它前置手续
（三）美丽宜居整村推进类 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 10034.37 | 10034.37 | 7584 | 1771 | 350 | 329.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 3144 | 166 | 805
1 | 洛隆县 | 昌都市洛隆县马利镇布许村美丽宜居乡村建设项目 | 马利镇布许村 | 风貌改造89户；旅游休息点一座124.64㎡，硬化3933㎡；新建户厕89户，污水管网2638.43m，污水检查井111个，化粪池9座；路灯10套；沥青硬化地面20444.1㎡；混凝土硬化地面204.02㎡；装配式贝雷桥梁1座，重力式堤防218.078m，山洪排水渠1182m；仰斜式挡墙813m，饮水工程1项；新建机耕道530m；数字乡村、消防设施；其他附属工程等 | 洛隆县乡村振兴局 | 贺箭飞 | 9 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金2761万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金652万元、市级配套资金128万、县级配套资金117.65万元 | 3658.65 | 3658.65 | 2761 | 652 | 128 | 117.65 |  |  |  |  | 103 | 779 | 24 | 115 | 已完成用地预审、环评、概批、初设，待林勘和水保完成即可挂网招标
2 | 洛隆县 | 昌都市洛隆县中亦乡加果村美丽宜居乡村建设项目 | 中亦乡加果村 | 新建散水4371.37㎡；道路改造9486.79㎡；风貌改造106户；新建户厕100户，新建水塘2座，水塘维修1座，垃圾池2个，灌溉用pe管5822m，污水官网210m，c20挡墙310m³，饮水工程4项；电力线路改造528m；数字乡村、消防设施；其他附属工程等。 | 洛隆县乡村振兴局 | 贺箭飞 | 9 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金2223万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金520万元、市级配套资金102万、县级配套资金95.85万元 | 2940.85 | 2940.85 | 2223 | 520 | 102 | 95.85 |  |  |  |  | 166 | 951 | 72 | 354 | 已完成用地预审、环评、概批、初设，待林勘和水保完成即可挂网招标
3 | 洛隆县 | 洛隆县康沙镇康沙村美丽宜居乡村建设项目 | 康沙镇康沙村 | 风貌改造169户；道路硬化6000㎡；休闲座椅8处；文化宣传设施6处；路面改造8500㎡；修复、新建排水沟3000m；村容村貌改造8000㎡；地灾处置2处；消防设施、数字乡村；其他附属工程等。 | 洛隆县乡村振兴局 | 贺箭飞 | 9 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金2600万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金599万元、市级配套资金120万、县级配套资金115.87万元 | 3434.87 | 3434.87 | 2600 | 599 | 120 | 115.87 |  |  |  |  | 314 | 1414 | 70 | 336 | 已完成用地预审、环评、概批、初设，待林勘和水保完成即可挂网招标
（四）巩固提升类（人居环境整治类） |  |  |  | 1 | [5 empty] | 176.61 | 176.61 | 125.61 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2796 | 0 | 0
1 | 洛隆县 | 洛隆县高海拔村居厕所革命（旱厕） | 中亦乡加果村；新荣乡克多村、白托村、板凳村；腊久乡张贡村、多尼村、母许村；康沙镇牛格村、查然村、康沙村、德嘎村、纳龙村；孜托镇然昌村；俄西乡次琼村、娘娘村、伟村、达邓村；马利镇久修村、瓦河村；硕督镇久嘎村； | 海拔超过3800米以上村居新建公厕（旱厕）1座，共计20个村居 | 洛隆县乡村振兴局 | 贺箭飞 | 6 | 2023年3月-2023年12月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金145万元、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金28万元、市级配套资金13万、县级配套资金10万元 | 176.61 | 176.61 | 125.61 | 28 | 13 | 10 |  |  |  |  | 605 | 2796 |  |  | 已完成概批
（五）其他 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 306.02 | 306.02 | 306.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 洛隆县 | 洛隆县2023年扶贫小额信贷贴息 | 洛隆县 | 洛隆县2023年扶贫小额信贷贴息306.02万元 | 洛隆县农业农村局 | 扎西 | 1 | 2023年2月-2023年3月 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金306.02万元 | 306.02 | 306.02 | 306.02

## 资产后续管理表格
附件三
洛隆县2023年脱贫县统筹整合资金项目资产后续管理统计表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 项目资金总规模（万元） | 项目资产预估总规模（万元） | 项目所有权主体 | 项目收益权主体 | 项目经营权主体 | 项目监督权主体 | 项目处置权主体 | 备注
一、生产发展类（含产业基础设施配套类）
1 | 洛隆县孜托镇 | 洛隆县青稞精酿啤酒建设项目 | 2550 | 2040 | 洛宗特色产品开发公司 | 洛宗特色产品开发公司 | 洛宗特色产品开发公司 | 洛隆县国资委 | 洛隆县人民政府
2 | 洛隆县孜托镇 | 昌都市洛隆县农畜产品（卡若香猪）深加工项目 | 2291.89 | 1833.512 | 洛隆县国资委 | 洛隆县国资委 | 洛隆县国资委 | 洛隆县农业农村局、财政局、乡村振兴局 | 洛隆县人民政府
3 | 洛隆县孜托镇 | 洛隆县种子加工厂改扩建项目（改造提升） | 2183 | 1746.4 | 洛隆县国资委 | 洛隆县国资委 | 洛隆县国资委 | 洛隆县农业农村局、财政局、乡村振兴局 | 洛隆县人民政府
4 | 洛隆县马利镇 | 洛隆县马利镇多加通村乡村旅游项目 | 3450 | 2760 | 洛隆县国资委 | 洛隆县国资委 | 洛隆县国资委 | 洛隆县文旅局 | 洛隆县人民政府
5 | 洛隆县康沙镇 | 洛隆县红色旅游基础建设建设项目 | 2000 | 1600 | 洛隆县康沙镇人民政府 | 洛隆县康沙镇人民政府 | 洛隆县康沙镇人民政府 | 洛隆县文旅局 | 洛隆县人民政府
二、巩固提升类（人居环境整治类）
1 | 洛隆县 | 洛隆县高海拔村居厕所革命（旱厕） | 396 | 316.8 | 洛隆县中亦乡加果村；新荣乡克多村、白托村、板凳村；腊久乡张贡村、多尼村、母许村；康沙镇牛格村、查然村、康沙村、德嘎村、纳龙村；孜托镇然昌村；俄西乡次琼村、娘娘村、伟村、达邓村；马利镇久修村、瓦河村；硕督镇久嘎村等项目点村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县乡村振兴局 | 洛隆县人民政府
三、小型公益性基础设施类
1 | 洛隆县马利镇 | 洛隆县马利镇瓦河村防洪堤维修加固工程 | 210 | 168 | 洛隆县马利镇瓦河村村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县水利局 | 洛隆县人民政府
2 | 洛隆县孜托镇 | 洛隆县斯姆龙通往县城桥梁建设项目 | 400 | 320 | 洛隆县孜托镇加日扎村村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县交通局 | 洛隆县人民政府
3 | 洛隆县孜托镇 | 洛隆县孜托镇古荣沟桥梁项目 | 282.67 | 226.136 | 洛隆县孜托镇加日扎村村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县交通局 | 洛隆县人民政府
四、宜居宜业和美丽村庄建设类
1 | 洛隆县马利镇 | 昌都市洛隆县马利镇布许村美丽宜居乡村建设项目 | 3658.65 | 2926.92 | 洛隆县马利镇布许村村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县乡村振兴局 | 洛隆县人民政府
2 | 洛隆县中亦乡 | 昌都市洛隆县中亦乡加果村美丽宜居乡村建设项目 | 2940.85 | 2352.68 | 洛隆县中亦乡加果村村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县乡村振兴局 | 洛隆县人民政府
3 | 洛隆县康沙镇 | 洛隆县康沙镇康沙村美丽宜居乡村建设项目 | 3434.87 | 2747.896 | 洛隆县康沙镇康沙村村委会 | 村集体 | 村集体 | 洛隆县乡村振兴局 | 洛隆县人民政府